## Slide 1
估算專案時間與成本
Chapter 5

## Slide 2: 課程地圖
估算
5

## Slide 3
專案估算的確是專案成本控制的重要指標。若指標錯誤便事倍功半。⋯⋯所以千萬別小看估算的重要性。

## Slide 4: 課程大綱
5.1 影響估算品質的因素
5.2 時間、成本與資源的估算準則
5.3 由上而下估算與由下而上估算
5.4 估算專案時間與成本的方法
5.5 詳細程度
5.6 成本的種類
5.7 調和估算
5.8 建立估算的資料庫

## Slide 5: 課前引言
估算專案
  預測及估算完成專案交付標的所需時間與成本的過程
  必須在正確估算的利益和成本之間找到平衡點
估算流程的類型
  由上而下估算
  由下而上估算

## Slide 6: 課前引言

## Slide 7: 影響估算品質的因素
估算 品質
專案工期
人員
專案結構 與組織
浮報估算
組織文化
其他因素
規劃水平
5.1

## Slide 8: 時間、成本與資源的估算準則
權責
  在工作包層級，估算應由最熟悉該工作的人進行
多人預測
一般狀況
  應以一般狀況、有效方法及資源的正常水準 來估算
時間單位
  所有的任務時間估算都需要一致的時間單位
5.2

## Slide 9: 時間、成本與資源的估算準則(續)
獨立性
  每個任務的時間估算都應該獨立考量
偶發事件
  工作包估算不應包含偶發事件
在估算中增加風險評估，以避免讓利害關係人感到意外
5.2

## Slide 10: 由上而下vs. 由下而上估算
5.3

## Slide 11: 估算專案時間與成本的方法
由上而下估算專案時間與成本的方法
  共識法
  比率法
  分攤法
  軟體與系統專案的功能點法
  學習曲線
Project Estimate Times Costs
5.4

## Slide 12: 以分攤法在工作分解結構中配置專案成本
5.4

## Slide 13: 針對預期專案或交付標的之簡化的基本功能點運算過程
5.4

## Slide 14: 範例：功能點運算方法
5.4

## Slide 15: 估算專案時間與成本的方法(續)
由下而上估算專案時間與成本的方法
  模板法
  應用至特定工作的參數程序
  範圍估算
5.4

## Slide 16: 範圍估算模板
5.4

## Slide 17: 混合法：階段估算
以由上而下估算開始，隨著專案進行階段由修正估算
  使用於有重大不確定性的專案
  隨著專案的推進及可獲取的資訊愈來愈多，估算的準確度應可提高

## Slide 18: 由上而下與由下而上估算
5.4

## Slide 19: 詳細程度
不同管理階層所需的詳細程度不一
工作分解結構詳細程度因下列因素而異
  專案的複雜度、控制的需要、專案規模、成本、工期等
專案中存在過多細節是成功的絆腳石
  使焦點轉移至各部門產出，而非整個專案產出
  過多資訊造成不必要的文件往返
資訊詳細程度不足也無法符合組織預期產出
5.5

## Slide 20: 成本的種類
直接成本
  對特定工作包來說，明顯應支付的費用
    人工、材料、設備、其他
  可被清楚計算到某個特定工作包上去
直接的專案營業間接成本
一般及行政的營業間接成本
  非直接與特定專案相關的組織成本
5.6

## Slide 21: 投標契約的成本摘要
5.6

## Slide 22: 成本的三個觀點
5.6

## Slide 23: 調和估算
調和估算的原因
  互動成本隱藏在估算中
  正常情況下不適用
  專案出現突發意外
  專案範疇與計畫的變更
  過度樂觀
  策略性的謊報
調和估算
  有效率的組織，在確定某一任務的風險、資源與特殊情況後，就會隨即調整估算。
5.7

## Slide 24: 建立估算的資料庫
5.8

## Slide 25: 關鍵詞彙
apportionment 分攤法
bottom-up estimate 由下而上估算
Delphi method 德菲法
direct costs 直接成本
function points 功能點
learning curves 學習曲線
overhead cost 營業直接成本
padding estimates 浮報估算
phase estimating 階段估算

## Slide 26: 關鍵詞彙(續)
range estimating 範圍估算
ratio methods 比率法
reference class forecasting (RCF) 參考類別預測
template methods 模板法
time and cost databases 時間與成本資料庫
top-down estimate 由上而下估算